## Лист1
Приложение к муниципальной программе мероприятий,
направленных на решение вопроса местного значения
по текущему ремонту и содержанию дорог,
расположенных в пределах границ муниципального образования,
в соответствии с перечнем, утвержденным
|  |  | Правительством Санкт-Петербурга |  |  |  |  | ,
Расчет-обоснование
№ п/п | Наименование работ | Адрес | Ед. измер. | Кол-во | Сумма руб | ИТОГО руб | Сроки исполнен.
1 | Текущий ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия | ул. Горького, ул.Добрая Горка (Новоселки), ул.Дружбы, пр.Карла Маркса, пр.Карпова, ул. Песочная, ул.Кирова, ул.Коммуны, Лесная ул., ул.Маяковского, ул.Мира, Первомайская ул., проезд от улицы параллельно Горскому шоссе до ул.Мира (от ул.Мира до ул.Чкалова), проезд без названия (Новоселки) (от дома 126 до дома 100), проезд без названия (от Железнодорожной ул. до Ленинградского шоссе), проезд без названия (от дома 62 по ул.Мира до дома 59 по ул.Чкалова), Рабочий пер., Ручейная ул., Садовая ул., Советская ул., Трансформаторный пер., ул.Труда, улица, паралельная Горскому шоссе (между проездами у дома №105 и дома №131 по Горскому шоссе), пр.Урицкого, ул.Чкалова | кв.м | 987.9 | 1500 | 1481961.95 | 2018 II-III кв.
2017 II-III кв.
2016 II-III кв.
|  | ИТОГО | кв.м | 987.9 |  | 0
|  | ИТОГО |  | 988 |  | 1481961.95
2 | Подготовка сметной документации | МО п. Левашово | комплекс работ | 1 | 100000 | 100000 | 2018 I-II кв.
|  | ИТОГО |  |  |  | 100000
3 | Технический надзор за производством работ | МО п. Левашово | комплекс работ | 1 | 100000 | 100000 | 2018 II-III кв.
| по муниципальному контакту и договорам | ИТОГО |  |  |  | 100000
6 | Уборка проезжей части дорог местного значения | МО п. Левашово | комплекс работ | 1 | 12394138.05 | 12394138.05 | 2018 год
| дорог местного значения | ИТОГО |  |  |  | 12394138.05
ВСЕГО | [5 empty] | 14076100
Объем финансирования программы составляет 14 076 100 (Четырнгадцать миллионов семьдесят шесть тысяч сто) рублей 00 копеек