## Лист1
Приложение к муниципальной программе "Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях"
Расчет-обоснование
№ п/п | Наименование работ | адрес | Единица измерения и кол-во | Стоимость, руб. | ИТОГО руб. | Сроки исполнен.
1 | Обустройство шумозащитного экрана на спортивной площадке поселок Левашово ул.Карпова д.64, лит А | Изыскательские работы в соответствии с требованиями нормативной документации, в частности, СП 51.13330.2011 Свод правил. Защита от шума. | 1 комплекс работ | 300000 | 300000 | 2026 I-II кв.
|  | разработка проектной документации | 1 комплекс работ | 600000 | 600000 | 2026 II-III кв.
|  | производство монтажа шумозащитных сооружений в соответствии с разработанной и согласованной проектной документацией | 1 комплекс работ | 6100000 | 6100000 | 2026 III-IV кв.
2 | Ремонт резинового покрытия на детской площалке | Левашово Карпова 54 | 1комплекса работ | 1000000 | 1000000 | 2026 III-IV кв.
3 | Технический надзор за производством работ | территория МО пос. Левашово | 2 комплекса работ | 128000 | 128000 | 2026 III-IV кв.
|  | ВСЕГО |  |  | 8128000
Объем финансирования программы составляет 8 128 000,00 (Восемь миллионов сто двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек) | [6 empty] | 0